## Hoja1
Leyenda:
|  |  | 0 | 2023-04-04
|  |  | INICIO DEL PROYECTO | 2023-04-04 |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Fin | Número de días | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
ACTIVIDADES
INICIO
Contexto de la empresa | Objetivo | Cesar | 100% | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 1
Lean Canvas | Objetivo | Todo el equipo | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-10 | 2
Alternativas de Solución | Según lo previsto | Milagros | 100% | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 1
PLANIFICACIÓN
Project Charter | Hito | Thomas | 100% | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 1
Diagrama de Gantt | Hito | Thomas | 100% | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 1
Diagrama de WBS | Hito | Todo el equipo | 100% | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 1
Avance 1 | Según lo previsto | Todo el equipo | 100% | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 1
DESARROLLO
Diagrama de Caso de Uso | Según lo previsto | Michael | 100% | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2
Diagrama de Clases | Riesgo bajo | Cesar | 100% | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2
Modelado de Datos | Objetivo | Thomas | 100% | 2023-04-23 | 2023-04-26 | 3
Prototipos | Riesgo medio | Milagros | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 3
Avance 2 | Según lo previsto |  | 100% | 2023-05-01 | 2023-05-02
CONSTRUCCIÓN
Construccion de la Pag. Web | Objetivo | Milagros | 100% | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 7
CRUD de Usuarios | Objetivo | Michael | 100% | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 5
CRUD de registros | Objetivo | Cesar | 100% | 2023-05-17 | 2023-05-21 | 4
Avance 3 | Según lo previsto | Todo el equipo | 100% | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 1
PRUEBAS
Prueba de pagina | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 10
Identificación de los errores | Riesgo bajo | Todo el equipo | 0% | 2023-06-03 | 2023-06-13 | 10
Posibles Soluciones | Según lo previsto | Todo el equipo | 0% | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 7
Implementacion de Soluciones | Según lo previsto | Thomas | 0% | 2023-06-22 | 2023-07-01 | 9
CIERRE
Documentación Final | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-02 | 2023-07-13 | 11
Entrega del Proyecto | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 4
Hito
Objetivo
Según lo previsto
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Según lo previsto
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Sin asignar

## CRONOGRAMA 2
Leyenda:
|  |  | 0 | 2023-05-23
|  |  | INICIO DEL PROYECTO | 2023-05-23 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Fin | Número de días | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
ACTIVIDADES
INICIO
Contexto de la empresa | Objetivo | Cesar | 100% | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2
Lean Canvas | Objetivo | Todo el equipo | 100% | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 1
Alternativas de Solución | Según lo previsto | Milagros | 100% | 2023-05-24 | 2023-05-29 | 5
PLANIFICACIÓN
Project Charter | Hito | Thomas | 100% | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 2
Diagrama de Gantt | Hito | Thomas | 100% | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 1
DESARROLLO
Diagrama de Caso de Uso | Según lo previsto | Michael | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2
Diagrama de Clases | Riesgo bajo | Cesar | 100% | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 1
Modelado de Datos | Objetivo | Thomas | 100% | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 1
Avance 4 | Según lo previsto |  | 100% | 2023-06-06 | 2023-06-06
Prototipos | Riesgo medio | Milagros | 100% | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12
Avance 5 | Según lo previsto | Todo el equipo | 100% | 2023-06-20 | 2023-06-20
CONSTRUCCIÓN
Construccion de la Pag. Web | Objetivo | Milagros | 100% | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 5
CRUD de Usuarios | Objetivo | Michael | 100% | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 3
CRUD de registros | Objetivo | Cesar | 100% | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 4
PRUEBAS
Prueba de pagina | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 1
Identificación de los errores | Riesgo bajo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 3
Posibles Soluciones | Según lo previsto | Todo el equipo | 0% | 2023-07-11 | 2023-07-13 | 2
Implementacion de Soluciones | Según lo previsto | Thomas | 0% | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 3
CIERRE
Documentación Final | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 5
Entrega del Proyecto | Objetivo | Todo el equipo | 0% | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 1
Hito
Objetivo
Según lo previsto
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Según lo previsto
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Sin asignar